## Slide 1: Ускоренный переход «Самарского металлургического завода» c зарубежной ERP-системы на платформу 1С 13.10.2023
Полякова Светлана Николаевна
Директор по финансовому контролю и ОЦО

## Slide 2: Самарский металлургический завод – факты и цифры
Самарский металлургический завод.
Информация в данной презентация является собственностью компании и не подлежит копированию и распространению.
Сертификат Aluminum Stewardship Initiative (ASI)
Система экологического менеджмента сертифицирована по стандарту ISO 14001
Система управления качеством сертифицирована по стандартам
ISO 9001
AS 9100 (авиа)
TS 16949 (автомобильный)
#1 в России
Крупнейшее предприятие по производству алюминиевых полуфабрикатов в России
Численность сотрудников: ~ 3 000 чел.
Выручка: ~ 75 млрд рублей
Контрагенты: ~ 2022 компании
Уникальные мощности
Производства: литейное, прокатное, прессовое, кузнечное
Мощность: 272 000 МТ в год
Продукция
Ленты, листы, плиты, профили, панели, трубы, штамповки и поковки для авиационной, космической, упаковочной, строительной отраслей, машиностроения и транспорта

## Slide 3: Предпосылки внедрения- задолго до коллапса
«Перед необходимостью не устоят даже боги» - Неизвестный автор
Существовавший уровень ведения бухгалтерского и налогового учета предприятия не удовлетворял требованиям ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете", в частности, требованию о наличии базы данных для РСБУ на серверах в РФ
Налоговый учет не был автоматизирован и осуществлялся в Excel
Предприятие в последующие годы попадало в область действия налогового мониторинга, требовалась организация налоговой витрины данных
Возможные риски потери учетной системы и исторических данных предприятия при отключении от глобальной системы

## Slide 4: Этапы проекта
Октябрь 22
Ноябрь 22
Декабрь 22
Январь 23
Февраль 23
Март 23
Апрель 23
24.10.2022
Старт проекта
15.11.2022
Продажа компании
12.12.2022 Добавление ERP и ДО в 1 горизонт
12.01.2023 Аварийное отключение доступа к Oracle
23.01.2023
Старт пром. эксплуатации 1С:УХ
22.03.2023 Закрытие января в 1С:УХ
03.04.2023
Старт пром. эксплуатации 1С:ERP+1С:ДО
10.04.2023 Закрытие февраля в 1С:УХ
18.04.2023
Закрытие марта в 1С:УХ
25.04.2023 Отчетность из 1С:УХ

## Slide 5: Периметр проекта
«Хороший игрок видит границу в любой игре» – О. Уайлд
2 юр лица, 210 пользователей
Системы автоматизации:
  1С:Управление Холдингом
  1С:ERP Управление предприятием
  1С:Документооборот КОРП
  1С:Шина данных - сервисная конфигурация - брокер сообщений
Бухгалтерский и налоговый учет
Учет ОС и НМА
Процессы закупок
Расчеты с покупателями и поставщиками
Складской учета металла и прочих ТМЦ
Казначейство в объеме осуществления банковских платежей и разнесения выписок
Процессы согласования основных документов закупок
Интеграция с учетными системами предприятия

## Slide 6: Дорожная карта внедрения
Дорожная карта | Спринт 2 декабрь 22 | Спринт 3 январь 23 | Спринт 4 февраль 23 | Спринт 5 март 23 | Спринт 6 апрель 23
Этапы РСБУ (УХ) |  |  |  |  | 
Проектирование |  |  |  |  | 
Конвертация разработка |  |  |  |  | 
Написание СТ на интеграции |  |  |  |  | 
Разработка интеграции |  |  |  |  | 
Обучение |  |  |  |  | 
Подготовка рабочей базы/Конвертация |  |  |  |  | 
Опытно промышленная экплуатация |  |  |  |  | 
Сдача отчетности за 1 кв |  |  |  |  | 
Этапы ЕРП |  |  |  |  | 
Инициация проекта |  |  |  |  | 
Проектирование |  |  |  |  | 
Конвертация проектирование |  |  |  |  | 
Конвертация разработка |  |  |  |  | 
Обучение ключ польз |  |  |  |  | 
Подготовка рабочей базы |  |  |  |  | 
Тестовая экплуатация |  |  |  |  | 
Конвертация СМЗ |  |  |  |  | 
Опытно промышленная экплуатация СМЗ/Алти |  |  |  |  | 
Этапы ДО |  |  |  |  | 
Проектирование |  |  |  |  | 
Настройка процессов, подготовка базы |  |  |  |  | 
Обучение |  |  |  |  | 
Тестовая экплуатация |  |  |  |  | 
Опытно промышленная экплуатация СМЗ/Алти |  |  |  |  | 

## Slide 7: Текущая ИТ архитектура

## Slide 8: Серверная архитектура на текущий момент
internet
users
СМЗ
ЦОД
( )
( )
)
)
)
)
)
)
vCPU - 16
vRAM - 100 Gb
SSD - 170 Gb
HDD - 155 Gb
vpn
vpn
vCPU - 38
vRAM - 212 Gb
SSD - 205 Gb
HDD - 868 Gb
Файловый
архив
БД
VM1
VM2
Apache
1С:Сервер
1С:Шина
Postgres
IS
EBD
TMS
EXCEL
Linux Ubuntu 20.04.5 LTS
Debian GNU/Linux 11.7
Ubuntu 20.04.6 LTS
Linux Ubuntu 20.04.5 LTS
Debian GNU/Linux 11.7

## Slide 9: Управление проектом
«Управлять - значит предвидеть» - Екатерина II
Гибридная проектная методология (гибко реагируем на изменения, но отслеживаем сроки и бюджет)
План коммуникаций (еженедельно 2 Проектных комитета, раз в 2 недели Управляющий комитет)
Общий репозиторий, гугл мит, чат в телеграмм, прямые коммуникации между всеми членами команды с обязательной фиксацией решений в протоколах
Документирование: протоколирование решений, матрица требований, спецификации требований, диаграммы БП, инструкции
Моделирование любых сложных вопросов и принятие решений через демонстрацию на 1С всем заинтересованным ключевым лицам
Включение 1 линии поддержки ИТ СМЗ в проект

## Slide 10: Результаты 1-го и начала 2-го горизонта внедрения
«Великие дела нужно совершать, а не обдумывать их бесконечно» - Ю. Цезарь
Функционал зарубежной ERP заменен на 75%, за исключением, однако, самого важного – должного распределения ролей и полномочий, системы контролей (например, возможности системного запрета дублирования оплаты поставщику), управленческой отчетности по блоку Закупки.
Дополнительно автоматизированы блоки, отсутствующие в зарубежной ERP: возможность формирования фискальной отчетности по РСБУ, НУ, возможность работы с локальными банками и УФК по спец. счетам
Налоговая отчетность за 1 кв. и 2 кв. 2023 сдана из 1С:Управление холдингом вовремя (декларация по НП требовала ручных правок)
Серверная инфраструктура построена с учетом серьезных требований информационной безопасности предприятия, используются арендованные у 1С-Рарус облачные сервера
Выполнены доработки разного объема в 1С:Управление холдингом, 1С:ERP, 1С:Документоборот, при сохранении возможности быстрого обновления систем. Самые существенные – обмен с ТМС, обмен 1С:Управление холдингом <-> 1С:ERP
1-я линия поддержки передана IT службе, в разработку вовлечен специалист завода

## Slide 11: 2 горизонт: текущие результаты
«Прогресс – не вопрос скорости, а вопрос направления» – Неизвестный автор
Контроль
        Определены критичные точки разделения полномочий, разработаны профили, ограничивающие доступы к наиболее существенным данным
Контрольные отчеты по суммовой, количественной и документальной сверке по полученным ТМЦ (обороты и остатки) и услугам (обороты): 1С:ERP - 1С:Управление холдингом
Разработаны контрольные отчеты и рассылка по ошибкам и остановке обмена
Интеграция
Настроены интеграции 1С:Управление холдингом <-> 1С:ERP для всех движений ТМЦ и необходимых справочников:
Интерфейс ТМС – 1С:Управление холдингом для ежедневной загрузки реализации, протокол загрузки
Система прослеживаемости от заявки до приобретения
Казначейство и взаиморасчеты
Базовые контрольные отчеты по расчетам с поставщиками
Автоматизированы: реестр платежей и п/п в системах Банк-Клиент (кроме УФК и валютных платежей)
Автоматическая загрузка банковских выписок (вкл. УФК)
РСБУ и НУ
Загрузка проводок с помощью шаблона
Корректное формирование и классификация затрат для целей налогового учета (НУ)
Формирование книг продаж и покупок для декларации по НДС
Готовность системы к автоматическому расчету налога на прибыль, текущего и отложенного, к включению в регламентные операции, формирование декларации из системы автоматически – запуск регламентной операции в 3 кв. 2023 (некоторые ручные доработки потребуются)

## Slide 12: Период закрытия месяца (бухгалтерский учет)
«Скорость ни разу никого не убила. Внезапная остановка… вот что убивает» - Д. Кларксон

## Slide 13: Направления дальнейшего развития автоматизации - 2 горизонт 2023
«Даже консерваторы идут вперед, хотя делают вид, что пятятся назад» – А. Чехов
Функциональная область | Ожидаемый результат | Объект влияния
Учет неотфактурованных поставок | Оперативное списание в производство (без привязки к ПТУ) Автоматическое формирование учетных записей по поступлению неотфактурованных ТМЦ и услуг | Ускорение закрытия периода
Условия оплаты с поставщиками | Конструктор соглашения (условий оплаты) с поставщиком Отказ от бумажного акцепта | One-touch-data, контроль и предотвращения возможного сговора с поставщиком Ускорение закрытия периода
Права и доступы (SoD) | Предоставление прав в рамках функционала | Качество отчетности Ускорение закрытия периода
Система отчетности для склада и закупок | Классификация запасов по категориям, принадлежности BU Период «от заявки до договора» Исполнение заказа Обеспечение запасами Неликвиды | Оперативное управление Оптимизация запасов
ДО, включая ЮЗДО | Связка Диадок – 1С, электронные приходные ордера Одобрение первичных документов Электронный архив документов Аккредитация поставщика | Оптимизация учетной работы Повышение контроля On-touch-data, все в интегрированной системе
Управление дебиторской задолженностью | Оперативная информация по ДЗ Aging report | Оперативное управление релизами продаж Контроль денежных средств Управление кредитными лимитами

## Slide 14: Направления дальнейшего развития автоматизации – 3 горизонт 2024
Функциональная область | Ожидаемый результат | Объект влияния
МСФО – внедрение на базе 1С | Трансляционный учет Представление отчетности: Statement of financial position Statement of profit or loss and other comprehensive income Managerial accounts | Требование акционера
Налоговый мониторинг | Налоговая витрина на базе 1С Подготовка к переходу на НМ в 2025 г | Исключение налоговых рисков Прозрачность налогового контроля
Учет договоров и документов договорного характера | Процесс от создания до хранения договорной документации | Контроль договорной работы
Казначейство - планирование денежных потоков | Автоматизация календарей оплат Финансовое прогнозирование | Качество плана и прогноза ДДС (движения денежных средств)
ДО (в тч ЮЗДО) | Доработка задач со второго горизонта | Внешний и внутренний документооборот, архив, хоз. операции - в единой системе
«Чем проще и определеннее план операции, тем он лучше» – К. Клаузевиц

## Slide 15: Факторы успеха
«Многие завидуют результату, но мало кто завидует пути его достижения» - Неизвестный автор
Вовлеченность и поддержка руководства
Профессиональные команды и высокая квалификация и исполнительская дисциплина сотрудников со стороны Заказчика и Исполнителя
Наличие стратегии управления рисками
Понимание, что не надо внедрять новую систему like-to-like, по максимуму использование предлагаемого функционала и решений, вплоть до видоизменения документопотоков и процессов, но без потери контролируемости
Приверженность принципам строго контролируемой среды. В условиях недостаточности системных контролей таковые осуществлялись вручную
Самоотверженное отношение всей команды, значительные переработки (до 4000 чел/час в нерабочее время за 4 месяца 2023 совместно с консультантами) – но сотрудники СМЗ справились без дополнительных (out-staff) специалистов
Наличие актуального графика закрытия каждого месяца (до 100 строк в ежемесячном графике, по ответственным, датам и времени, вплоть до часов)
Отлаженная система плановых начислений, в которой участвует весь завод
Способность быстро организовать бумажный документооборот, наличие плана аварийного восстановления систем (Disaster Recovery Plan)
Начало проекта (провели обследование) случилось ранее, чем реализовались риски
Наличие backup и сохранение данных из старых систем, архив скан образов документов, выгрузки остатков по счетам
Расчет себестоимости и учет реализации производился и производится в локальных системах

## Slide 16: Советы компаниям, которым предстоит подобный переход
«Совет - это всегда исповедь» - А. Моруа
Поддержка и мотивация со стороны руководства
Необходимость идентификации и управления рисками
Понимание того, что проекты по автоматизации учетных и ERP систем - это задачи не только отдельных подразделений или ИТ, требуется вовлечение всей организации
Бэкап (Backup) и сохранение данных из старых систем, архив скан образов документов
Способность быстро организовать бумажный документооборот, наличие плана аварийного восстановления систем (Disaster Recovery Plan)
Не пытаться внедрять новую систему like-to-like (по образу и подобию ранее используемой системы), по максимуму использовать предлагаемый функционал и решения, возможно, даже видоизменять документопотоки и процессы, но без потери контролируемости

## Slide 17
Достигнутые результаты проекта
Цели проекта достигнуты в ожидаемый срок (ввод в промышленную эксплуатацию с 01.01.2019) с ожидаемым качеством
Заказчик получил полнофункциональную систему с хорошей производительностью
Реализованы новые модули: учет МСФО, отчетность НУ, складской учет имущества. Разработано более 80 новых отчетов и печатных форм
Система осталась обновляемой, доработки производились, в основном, с помощью механизма расширений

## Slide 19
Спасибо за внимание!